## Feuil1
Numéro du projet |  |  |  | Gestionnaire de projet
Description du projet |  |  |  | Date
Logiciel RecipeBook
Estimations
Code | Description | Estimation | Estimation | Estimation | Écart | Niveau de risque
|  | Faible | Moyenne | Forte
|  | Jours | Jours | Jours | Jours
102 | Élaboration du plan de tests | 3 | 4 | 7 | 4 | Moyen
103 | Élaboration de la stratégie de tests | 3 | 4 | 7 | 4 | Moyen
104 | Analyse traçabilité | 1 | 1 | 2 | 1 | Faible
105 | Évaluation des exigences | 2 | 3 | 3 | 1 | Faible
106 | Identification des cas de tests | 1 | 2 | 3 | 2 | Faible
107 | Conception des cas de tests | 3 | 5 | 7 | 4 | Moyen
108 | Conception des procédures de tests | 4 | 6 | 8 | 4 | Moyen
109 | Conception des données de tests | 3 | 5 | 7 | 4 | Moyen
110 | Exécution des tests fonctionnels | 7 | 9 | 14 | 7 | Fort
120 | Exécution des tests exploratoires | 7 | 9 | 14 | 7 | Fort
124 | Exécution des tests d'interface | 5 | 7 | 9 | 4 | Moyen